## Sprint Planning
Sprint | Inicio | Fin | Tarea | Descripción | Prioridad | Tiempo Estimado (h) | Tipo | Estado | Crítico
Sprint 1 | 18/03/2026 | 24/03/2026 | Sistema de diálogo | Mostrar texto y avanzar con input | Alta | 8 | Feature | Pendiente | Sí
Sprint 1 | 18/03/2026 | 24/03/2026 | UI de diálogo | Caja de texto estilo VN | Alta | 5 | UI | Pendiente | Sí
Sprint 1 | 18/03/2026 | 24/03/2026 | Sistema de decisiones | Opciones seleccionables | Alta | 8 | Feature | Pendiente | Sí
Sprint 2 | 25/03/2026 | 31/03/2026 | Sistema de eventos | Flujo narrativa-eventos | Alta | 10 | System | Pendiente | Sí
Sprint 2 | 25/03/2026 | 31/03/2026 | Estructura de escenas | Gestión de escenas en Godot | Alta | 6 | System | Pendiente | Sí
Sprint 2 | 25/03/2026 | 31/03/2026 | Primera escena jugable | Introducción con decisiones | Media | 5 | Content | Pendiente | No
Sprint 3 | 01/04/2026 | 07/04/2026 | Sistema de combate base | Inicializar combate | Alta | 8 | Feature | Pendiente | Sí
Sprint 3 | 01/04/2026 | 07/04/2026 | Sistema de turnos | Turno jugador/enemigo | Alta | 8 | System | Pendiente | Sí
Sprint 3 | 01/04/2026 | 07/04/2026 | Acciones jugador | Ataque básico | Alta | 6 | Feature | Pendiente | Sí
Sprint 3 | 01/04/2026 | 07/04/2026 | IA enemigo | Acción automática | Alta | 6 | System | Pendiente | Sí
Sprint 3 | 01/04/2026 | 07/04/2026 | Sistema de vida | HP jugador/enemigo | Alta | 6 | System | Pendiente | Sí
Sprint 4 | 08/04/2026 | 19/04/2026 | Integración narrativa-combate | Cambio entre sistemas | Alta | 8 | System | Pendiente | Sí
Sprint 4 | 08/04/2026 | 19/04/2026 | UI de combate | Interfaz de acciones | Media | 6 | UI | Pendiente | No
Sprint 4 | 08/04/2026 | 19/04/2026 | Contenido mínimo | Escenas + combate | Alta | 6 | Content | Pendiente | Sí
Sprint 4 | 08/04/2026 | 19/04/2026 | Pulido y bugs | Corrección general | Media | 6 | Bugfix | Pendiente | No